Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Кизнерский район»

от 07 октября 2014г. №796

График

разработки стратегии социально-экономического развития

муниципального образования «Кизнерский район»

на 2015-2020 гг. и на период до 2025 года.

| № п/п | мероприятия | срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка разделов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования «Кизнерский район» на 2015 – 2020 гг. и на период до 2025 г. по соответствующим направлениям деятельности | до 10.11.2014 |
| 2 | Опубликование проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кизнерский район» на 2015 – 2020 гг. и на период до 2025 г. на официальном сайте МО «Кизнерский район» | 10.11.2014 |
| 3 | Прием предложений и замечаний по стратегическому планированию социально-экономического развития муниципального образования «Кизнерский район» на 2015-2020 гг. и на период до 2025 года | до 10.12.2014 |
| 4 | Формирование Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кизнерский район» на 2015 – 2020 гг. и на период до 2025 г. с учетом внесенных замечаний и предложений | до 15.12.2014 |
| 5 | Утверждение Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кизнерский район» на 2015-2020 гг. и на период до 2025 года | Вторая половина декабря 2014 |