Отчет о ходе выполнения муниципальной подпрограммы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» за 2024 год

- Основание для реализации муниципальной программы: Постановление Администрации МО «Кизнерский район» от 18.11.2019 года  № 865

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский  район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы:

| Наименование мероприятия программы | Расходы бюджета Кизнерского района, тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на отчетный год (по программе) | План на отчетный период (с учетом изменений) | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» на 2020-2028 годы |  |  |  |  |  |

- Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Наименование программы | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| Подпрограмма 2.2 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» на 2020-2024 годы | Всего | х | х | х |
|  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | собственные средства бюджета муниципального образования | х | х | х |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | х | х | х |
|  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | х | х | х |
|  | иные межбюджетные трансферы из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение | х | х | х |
|  | субвенции из бюджетов поселений | х | х | х |
|  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | х | х | х |
|  | иные источники | х | х | х |

- Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление БУЗ «Кизнерская районная больница МЗ УР» в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Предоставление в безвозмездное пользование учреждений культуры и образования под размещение ФАП | Предоставляется |  |
| Предоставление земельных участков для строительства объектов в сфере здравоохранения в соответствии с документами территориального планирования | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Строительство модульных ФАПов в с. Кибья, с. Крымская Слудка | Предоставлены |  |
| Формирование банка данных о наличии вакантных мест в БУЗ «Кизнерская районная больница МЗ УР», посещение ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», филиалов республиканского медицинского колледжа с целью привлечения выпускников для работы в районе | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Привлечение молодых специалистов для работы в БУЗ «Кизнерская районная больница МЗ УР» | Проводится | Имеются вакансии терапевтов, педиатров, фельдшеров ФАП |
| Бесплатное предоставление в собственность земельных участков врачам и средним медицинским работникам для строительства жилья | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Улучшение качества жизни граждан | Предоставляются в рамках законодательства РФ (заявительный характер) | Медицинские работники в 2024 г. не обращались |
| Организация профориентационной работы среди учащихся школ района на медицинские специальности | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Профориентация на медицинские специальности | Проводится ярмарка учебных мест, курсы повышения квалификации сотрудников, Администрация района участвует в Днях открытых дверей медицинских учебных заведений УР | 17 человек обучаются в ИГМА, 74 – в респ. мед. колледже |
| Предоставление фельдшерам ФАП, в первоочередном порядке льготных кредитов на строительство или приобретение жилья | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Привлечение специалистов для работы в сельской местности | Предоставление льготных кредитов за счет программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (заявительный характер) | Низкое участие медработников в госпрограммах |
| Обеспечение граждан на территории Кизнерского района доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи, установленных Территориальной программой госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Информирование населения о предоставлении бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий | Оформлены стенды в БУЗ «Кизнерская РБ МЗ УР», социальных сетях, официальном сайте районной больницы, Администрации района | Избыточность информации, направляемой из РЦОЗ МЗ УР |
| Льготное лекарственное обеспечение граждан с бронхиальной астмой, психическими заболеваниями, онкологических больных, детей до 3-х лет из малообеспеченных семей | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Улучшение качества жизни граждан | Предоставляется в рамках финансирования |  |
| Обеспечение бесплатной контрацепцией женщин фертильного возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Улучшение качества жизни граждан | Обеспечивается |  |
| Оздоровление детей из малообеспеченных семей на условиях софинансирования в пришкольных лагерях | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Улучшение качества жизни граждан | Предоставляется в рамках финансирования |  |
| Мероприятия, направленные на профилактику природно-очаговых инфекций | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Снижение количества заболевших ПОИ | Снижение количества заболевших ПОИ |  |
| Барьерная и акарицидная обработка территории учреждений образования, БУЗ «Кизнерская районная больница МЗ УР», прилегающих к лесным массивам | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Профилактика природно-очаговых инфекций | Проводится в установленные сроки | Не проводится обработка территорий кладбищ |
| Проведение заключительной дезинфекции в туберкулезных очагах | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Снижение заболеваемости туберкулезом и смертности | Проведена обработка очагов туберкулеза |  |
| Приобретение антигельминтных препаратов для детей из семей СОП | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Профилактика энтеробиоза | Приобретается |  |
| Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Увеличение количества граждан, ведущих ЗОЖ | Проводятся конференции, «круглые столы», уроки здоровья, лекции, беседы по профилактике заболеваний и формирования здорового образа жизни |  |
| Разработка и распространение памяток, буклетов по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Санитарно-гигиеническое просвещение и профилактика заболеваний. Увеличение количества волонтеров по ЗОЖ | Подготовлены и выпушены памятки / буклеты (тираж более 4500), брошюры, информационные стенды, плакаты |  |
| Публикации статей в районной газете «Новая жизнь» по ЗОЖ, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Санитарно-гигиеническое просвещение и пропаганда ЗОЖ | Опубликовано около 30 статей в районной газете «Новая жизнь», более 100 материалов для электронных СМИ (на сайт больницы и в группу «ВКонтакте») по профилактике ХНИЗ, гриппа, новой коронавирусной инфекции, о диспансеризации, вакцинации, инсульте |  |
| Работа «Школ здоровья» для больных с хроническими заболеваниями | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Медицинское просвещение в 6 «Школах здоровья» | В 2024 году проведено более 100 занятий «школы здоровья», обучено около 500 человек |  |
| Организация взаимодействия с БУЗ «Кизнерская районная больница МЗ УР», руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Кизнерского района по вопросам диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Увеличение охвата населения диспансеризацией, вакцинацией, периодическими и плановыми медицинскими осмотрами, налаживание эффективного межведомственного взаимодействия | Обеспечение своевременное, но не в полном объеме | Прохождение диспансеризации МО в негосударственных медорганизациях, что нет возможности отследить и включить в статистику |
| Информирование населения об угрозе возникновения и возникновении эпидемии путем размещения соответствующей информации в районных СМИ, размещения на официальном сайте Кизнерского района в местах массового пребывания людей | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Информирование населения об угрозе возникновения или возникновении эпидемии | Опубликовано около 30 статей в районной газете «Новая жизнь», 8 выступлений на радио, 90 информационных материала размещено на сайте больницы. |  |
| Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний: - ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля); - ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта); - к Международному Дню отказа от курения (16 ноября); - Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря); - ко Всемирному Дню без табачного дыма (31 мая) и другие | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Повышение уровня санитарно-гигиенических знаний населения, созданий условий для самореализации личности по сохранению и укреплению собственного здоровья | Опубликованы статьи в районной газете «Новая жизнь» по анонсу проводимых мероприятий и по итогам их проведения, социальных сетях, официальных сайтах Администрации, больницы, ФСК «Юность», Управления образования, отдела культуры и молодежной политики, МЦ «Ровесник». |  |
| Проведение игр с элементами театрализации, часов ЗОЖ, книжных выставок, вечеров бесед, лекций бесед, тематических дискотек, музейных занятий и формированию ЗОЖ | Администрация Кизнерского района | 2024 | 2024 | Медико-санитарное просвещение населения | Проведено более 30 конференций, «круглые столы», уроки здоровья, лекции, бесед по профилактике заболеваний и формирования здорового образа жизни, акции, 3 семинары, флэшмобы. На районных мероприятиях работали пункты здоровья, число обратившихся – более 1000 человек. |  |
| Организация и проведение смотров – конкурсов «Самый здоровый детский сад», «Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс» | Управление образования Администрации Кизнерского района | 2020-2024 | 2024 | Формирование здорового образа жизни | Проводятся ежегодные конкурсы среди образовательных учреждений, классов. Приняли участие в республиканском конкурсе на лучшую постановку спортивной работы. |  |
| Создание специализированного сайта «Здоровый Кизнер» | БУЗ УР «Кизнерская районная больница МЗ УР» | 2024 | 2024 | Размещение информационного материала по профилактике заболеваний | Сайт работает |  |
| Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против табака, алкоголя и наркотиков» | Сектор по физической культуре и спорту Управления образования Администрации Кизнерского района | 2020-2024 | 2024 | Формирование ЗОЖ | Во время проведения спортивных мероприятий делается акцент на противодействие потребления табака, алкоголя, наркотиков, снюсов. |  |
| Возрождение и проведение в трудовых коллективах производственной гимнастики | Администрация района, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности | 2020-2024 | 2024 | Сохранение здоровья граждан в процессе их трудовой деятельности | Идет возрождение традиции проведения производственной гимнастики |  |

- Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 2024 год

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Согласно Административному регламенту по оказанию услуги, муниципальные задания не выделяются |  |  |  |  |

- Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода Степень достижения плановых значений целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смертность от всех причин * | Число умерших на 1000 человек | 14,1 | 14,0 | 13,03 | - 0,97 | 93,1 | 93.1 |  |
| Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 0 | 4,0 | 7,4 | 3,4 | 185 | 200 | 2 случая младенческой смертности |
| Смертность от болезней системы кровообращения | На 100 тыс населения | 409,2 | 403,5 | 411,4 | 7,9 | 101,9 | 100,5 |  |
| Смертность от туберкулеза * | На 100 тыс населения | 11,4 | 5,7 | 5,7 | 0 | 0 | 50 |  |
| Распространенность потребления табака среди взрослого населения | процент | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Охват диспансеризацией взрослого населения | процент | 29,9 | 36,7 | 36,7 | 0 | 0 | 122,7 |  |
| Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, туберкулеза | процент | 74,1 | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 | 101,2 |  |
| Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потреблению алкоголя и табака | процент | 73,6 | 74,0 | 74,0 | 0 | 0 | 100,5 |  |
| Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения | процент | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Охват профилактическими осмотрами на туберкулез | Процент от общей численности населения района | 82,5 | 83,0 | 83,6 | 0,6 | 100,7 | 101,3 |  |
| Смертность от самоубийств | На 100 тыс. населения | 51,2 | 45,5 | 11,4 | - 34,1 | 25,1 | 22.3 |  |
| Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения | процент | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |  |

Доклад о ходе реализации подпрограммы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Выполнение муниципальной подпрограммы в 2024 году характеризуется высокой  эффективностью и составляет 1.  Положительные результаты достигнуты по 10 показателям из 12:

- Смертность от всех причин составила 13,03 на 1000 человек при прогнозе 14,0 (в 2023 г. показатель составил 14,1).

- Смертность от туберкулеза составила 5,7 на 100 тысяч населения при прогнозе 5,7. Данный показатель 2023 года составил 11,4

- Распространенность потребления табака среди взрослого населения (33,0), что соответствует прогнозному показателю и показателю 2023 года.

- Охват диспансеризацией взрослого населения 36,7, что соответствует  прогнозному (36, ) показателю и незначительно выше 2023 года (29,9).

- Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, туберкулеза составил 75,0 %,  что соответствует прогнозному показателю и незначительно  выше показателя 2023 года (74,1).

- Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рациональному питанию, двигательной активности, потреблению алкоголя и табака составил 74.0 %, что соответствует прогнозному показателю и незначительно выше 2022 года (73,6).

- Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения на уровне 30,0 при  прогнозе (30,0 %)  и на уровне предыдущего года (30,0).

- Охват профилактическими осмотрами на туберкулез составил 83.6% . Это выше прогноза (83,0%), и выше   2023 года (882,5%).

- Смертность  от самоубийств  (11,4 при прогнозе 45,5). Данный показатель значительно лучше 2023 года (51,2).

- Обучавшиеся в рамках целевой подготовки, завершающие обучение по медицинским и фармацевтическим специальностям, в 2024 году  прибыли в район. Показатель составил 100%, что соответствует  прогнозу (100%) и выше 2023 года (50%).

Не выполнены 2 показателя:

Смертность от болезней системы кровообращения составила 411,4 на 100 тысяч населения (прогноз – 403.5).  В 2023 году показатель составил 409,2.

- Допущено 2 случая младенческой смертности (показатель 7,4) при прогнозе 4,0. В 2023 году случаев младенческой смертности не было.

Для дальнейшего выполнения муниципальной подпрограммы в 2025 году и достижения целевых показателей необходимо продолжить работу по организованному подвозу населения для прохождения диспансеризации и проведения профилактических осмотров на туберкулез, активнее использовать возможности передвижного диагностического комплекса, передвижного маммографа, проводить целенаправленную работу с руководителями организаций и учреждений о необходимости прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.

Руководителям также необходимо обратить внимание на физическую активность сотрудников, принять участие в республиканской программе корпоративного здоровья. Необходимо предусмотреть мероприятия по просветительской работе о ЗОЖ, информированию населения по вопросам профилактики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, туберкулеза. Необходимо предусмотреть меры по профилактике алкоголизации населения, особенно подростков. Субъектам системы профилактики необходимо проводить  более кропотливую работу по выявлению неблагополучных семей с детьми младенческого возраста.

Для профилактики суицидов необходимо активизировать совместную работу с БУ УР методическим центром социально-психологической помощи молодежи «Психолог-плюс», БУЗ и СПЭ УР «Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ УР».

Руководству БУЗ УР «Кизнерская районная больница МЗ УР» совместно с Администрацией Кизнерского района, Управлением образования Администрации Кизнерского района, образовательными организациями района вести целенаправленную профориентационную работу по направлению выпускников школ в медицинские профессиональные образовательные учреждения, информировать их о мерах социальной поддержки, продолжить сотрудничество с ИГМА, Республиканским медицинским колледжем и его филиалами.

Заключение по подпрограмме

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования, уровень эффективности реализации подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» составил 1 балл. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы высокая.

Существующая нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает реализацию программы.

Средства на реализацию подпрограммы не предусмотрены.

К реализации в 2024 году было запланировано 22 мероприятия, все реализовано в полном объеме. Реализацию мероприятий подпрограммы следует продолжить.

Заместитель главы Администрации

Кизнерского района                                                                                          В.С. Орехова

Оценка эффективности муниципальной программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

| Муниципальная программа (подпрограмма) | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2.2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» на 2020-2024 годы» | Заместитель главы Администрации Кизнерского района | Заместитель главы Администрации Кизнерского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |