**Заключение по программе**

**«Улучшение условий и охраны труда в МО «Кизнерский район»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кизнерский район», уровень эффективности реализации программы «Улучшение условий и охраны труда в МО «Кизнерский район» составил 1,0 балл. Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Существующая нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает реализацию программы. Общий объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году составил 0 тыс. руб.

К реализации в 2024 году было запланировано 10 мероприятий, 9 из них реализованы. Реализацию мероприятий программы следует продолжить.