Форма 1. [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Кизнерский район» на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 01 | 0 |  |  |  | Реализация молодежной политики | Всего | 473 |  |  |  |  | 1089,3 | 1089,3 | 3646,4 | 334,75 | 334,75 |
| МБУ «МЦ «Ровесник» | 473 |  |  |  |  | 1089,3 | 1089,3 | 3646,4 | 334,75 | 334,75 |
| 14 | 0 | 01 |  |  | Организация и проведение мероприятий в рамках «Реализация молодежной политики на 2020-2024годы» | МБУ «МЦ «Ровесник» | 473 | 0707 |  | 014016  14  10 |  | 100,0 | 100,0 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| 14 | 0 | 02 |  |  | Организация временного трудоустройства подростков в летний период | МБУ «МЦ «Ровесник» | 473 | 0707 |  | 01402S5230 |  | 150,0 | 150,0 | 1154,2 | 769,47 | 769,47 |
| 14 | 0 | 03 |  |  | Оказание муниципальных услуг по проведению мероприятий для детей, подростков и молодежи | МБУ «МЦ «Ровесник» | 473 | 07  07 |  | 014016670 |  | 839,3 | 839,3 | 2600,0 | 309,78 | 309,78 |

Форма 7.Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики» на 2020-2028 годы | Заместитель главы Администрации Кизнерского района Орехова В.С. | Администрация Кизнерского района | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1 |