Информация о реализации муниципальной программы Управления образования МО «Кизнерский район» «Развитие образования и воспитания»

на 2020 - 2024 годы за 2024 год

Основные направления политики Правительства Российской Федерации и Удмуртской Республики, целевые ориентиры системы образования Кизнерского района, направленные на реализацию государственной политики, гарантирующей права человека на доступное и качественное образование, реализуются через муниципальную программу Управления образования Администрации Кизнерского района «Развитие образования и воспитания» на 2020- 2024 годы.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

На территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» функционирует 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 12 общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, где 798 детей получает дошкольное образование. В декабре 2024 года прошла реорганизация МБОУ Кибьинская ООШ путем присоединения к МБОУ «Старободьинская средняя общеобразовательная школа» и реорганизация  МБОУ Короленковская ООШ им. Бобкова А.И. путем присоединения к МБОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф. М. Дербушева», закрылась дошкольная группа МБОУ Крыско-Слудская ООШ им. Н.С. Савина.

Во всех учреждениях   разработаны образовательные программы на основе федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО), соответствующие ФГОС дошкольного образования. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по организации педагогического процесса в соответствии с введенной ФОП ДО с 1 сентября 2023 года. Деятельность дошкольных образовательных учреждений района направлена на постоянный поиск новых технологий и форм работы с детьми, педагогическими кадрами, родителями с целью поддержки и более полного использования учебно-воспитательного потенциала образовательного учреждения.

Педагогические коллективы активно участвуют в конкурсах, спартакиадах как районного уровня: «Педагог года», «Педагогические чтения», республиканского и всероссийского уровня: «Актерское мастерство», «Методические разработки педагогов», «Волшебница Зима», фестиваль видеороликов инновационных практик «Моя педагогическая находка»; Детско-юношеское творчество ко дню рождения поэтессы «Читаем А.Барто» и многие другие.

Традиционной формой работы по патриотическому воспитанию на протяжении нескольких лет является Республиканский детский фестиваль «Пичи Чеберайёс но Батыръёс». Конкурс проходил в два этапа: 1- районный этап, 2- республиканский этап. На районном этапе приняли участие 15 обучающихся и воспитанников из 9 образовательных организаций. Лучшие участники, по мнению жюри, это воспитанница МБДОО Кизнерский детский сад №6, воспитанник МБДОУ Кизнерский детский сад общеразвивающего вида №1, воспитанница МБОУ Верхнетыжминская ООШ, были направлены на республиканский этап.  Все конкурсанты получили сертификаты участника.

Ведется работа районных методических объединений, цель которых- повышение уровня методической и педагогической компетентности педагогов ДОУ. Для педагогов, реализующих программы дошкольного образования, функционируют 3 направления метод. объединения:

1. РМО старших воспитателей, заместителей по УВР по ДО,

2. РМО руководителей ДОУ,

3. РМО воспитателей ДОУ.

Два направления- совместные с педагогами общеобразовательных учреждений: «Логопеды, дефектологи образовательных учреждений» и «Психологи, социальные педагоги образовательных учреждений». В сетевом сообществе педагогов УР по направлению «Дошкольное образование» зарегистрировано 85 педагогов, которые делятся своим опытом и перенимают опыт коллег из других регионов. Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет педагогам, живущих в разных уголках одной страны, общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, реализовывать себя и повышать свой профессиональный уровень.

Дошкольные образовательные организации активно принимают участие в реализации сетевых инновационных программ, организуемых Институтом развития образования и научно-исследовательским институтом. В целях совершенствования инновационной деятельности в образовательных организациях Кизнерского района на основании решения Экспертного совета открыты инновационные площадки в следующих учреждениях:

| Образовательная организация | Тема инновационного проекта | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| МБДОО Кизнерский детский сад №6 «Италмас» | Академия профессии | 01.11.2024-31.05.2025 | Варавинова М.В. Толстова О.С. |
| МБДОУ «Кизнерский детский сад №5» | «Речь плюс» | 01.02.2024-31.01.2025 | Никитина Г.Б. |
| МБДОУ «Кизнерский детский сад №4» | «Студия художественного творчества в дошкольном образовательном учреждении- как средство выявления, поддержки и развития одаренных детей старшего дошкольного возраста» Детское телевидение – как средство формирования коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста | 01.09.2022-31.05.2025 Октябрь 2023-май 2025 | Аланина О.А. Кузнецова Н.С. |

МБДОУ Кизнерский детский сад общеразвивающего вида №1 является базовым дошкольным учреждением по внедрению инклюзивного образования для детей с ОВЗ.

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса дошкольные учреждения располагают достаточным перечнем методической, детской литературы, дидактических материалов и пособий. В образовательном процессе в ДОУ применяются технические средства обучения.

В образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, работают 98 педагогических работников, 17 руководящих работников. Образовательные учреждения обеспечены специалистами: 4 музыкальных руководителя, 6 учителей – логопедов, 1 педагог-психолог, 2 учителя-дефектолога.

Средний возраст педагогических кадров- 47 лет. Стаж работы до 10 лет имеют 46% педагогов, более 20 лет – 30% .

Образовательный уровень педагогических работников дошкольных образовательных учреждений: высшее педагогическое образование в 2024 году имеют 60% педагогов ( в 2022 году – 54%, в 2023 году – 53%). В 2024 году 3% педагогических работников прошли аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию (в 2022 году – 7%, в 2023 году – 5%).  Количество педагогов с высшей и первой квалификационной категориями постепенно уменьшается. Это связано с тем, что в 2023 и 2024 годах наблюдается отток кадров, имеющих квалификационные категории.

В рамках развития сети и укрепления материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций проведены следующие мероприятия:

-  к новому учебному году приняты все дошкольные учреждения (проведен косметический ремонт, проведены мероприятия по устранению нарушений и приведение в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Пожнадзора).

- приобретены по мере необходимости мебель, инвентарь, игрушки. Летом 2024 года проведено обновление мебели и оборудования в Кизнерском детсаде №7. Финансирование на сумму 2 млн. руб. предоставлено депутатом Госсовета УР Прозоровым Александром Семеновичем. Обновлена детская мебель, кровати, шкафы, приобретены игровые комплекты.

- приобретены ноутбуки, многофункциональные устройства.

Обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях реализуется через мероприятия, направленные на приведение их в соответствие с установленными требованиями, на повышение пожарной безопасности, проведение специальной оценки условий труда работников, проведения мониторинга предписаний надзорных органов и принятие мер реагирования.

Дошкольные образовательные учреждения предоставляют муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми. В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг путем выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения (организации), реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» в муниципальном образовании «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» оказывается с использованием АИС «Электронный детский сад». В 2024 году- 171 запрос (через Госуслуги- 145, через МФЦ -26). Направлений в дошкольные образовательные учреждения выдано 170.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

Целевые показатели:

- Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет:

2024- 47,7 %

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет снизилась на 14,7% (2020 - 70,09%; 2021 – 74,05%, 2022 – 69,03%, 2023 – 62,4%). Снижение показателя связано с тем, что дети зарегистрированы на территории Кизнерского района, но фактически проживают в других регионах.

- Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет:

2024 – 5,1 %

Доля детей в возрасте 1- 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет уменьшилось на 3,2% (2020 г. - 5,62%, 2021 г. – 5,6%, 2022 г. -5,07%, 2023 г.-8,3 %, 2024 – 5,1%) в связи с уменьшением населения на территории в/ч (военнослужащие), увеличилось число детей посещающих дошкольное учреждение с 1 года.

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году к сумме численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

2024 – 100%.

- Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе).

Доступность предшкольного образования 100 %.

5) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 2%. МБДОУ Кизнерский детский сад общеразвивающего вида № 1 включен в федеральную программу «Все лучшее детям» (2020 - 7,69%, 2021 – 7,69%, 2022 г. – 8,3%, 2023 – 0%).

6) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 2024 год составила 30801,27 рублей (2021 - 30 275 рублей, 2022- 26 472,4, 2023г – 27093,98, 2024 – 30801,27). Повышение показателя связано с повышением оплаты труда.

7) Муниципальные дошкольные образовательные учреждения укомплектованы персоналом в соответствии со штатным расписанием на 100%.

8) Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений уменьшилось на 13,3% и составило в 2024 году 65,2% (2021г. – 78%, 2022г. – 82,12%, 2023 – 78,5%).

Первую – 33,7%, высшую – 6,5% %, соответствие – 25%.

Понижение показателя связано с уменьшением количества педагогических работников и высокой текучестью кадров.

- Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей составляет 100% процентов.

- В независимой оценке качества образования в 2024 году дошкольные образовательные учреждения не принимали участия (2023 – 84,64).

- Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг в сфере дошкольного образования  увеличилось на 2,5% и составила 87,3 % от общего количества респондентов (2022г – 81,9%, 2023 – 84,8%, 2024 – 87,3%).

- Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных  услуг в электронной форме по сравнению с прошлым годом увеличилось на 17,1%. В 2024 году-84,8% (2022 – 63%, 2023 – 67,7%, 2024 – 84,8%).

- Доля дошкольных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, от общей численности в 2024 снизилось на 4,4 и составила 67% (2022 году-41,6%, 2023 – 71,4 %, 2024 – 67%). Уменьшение показателя связано с реорганизацией МБДОУ Ягульский детский сад путем присоединения их к МБОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева».

- Существующая нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает реализацию программы. В ходе исполнения программы ее ресурсное обеспечение осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», субвенций из бюджета Удмуртской Республики и собственных средств Управления образования.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» в 2024 году произведено расходов на сумму 187038,1 тыс. рублей или 97,7 % от бюджетных плановых ассигнований (2021 год - 281 019,9 тыс. рублей или 95,4 % от бюджетных плановых ассигнований, 2022 -183 087,9 тыс. рублей или 96,62 % от бюджетных плановых ассигнований, 2023 - 199989,8 тыс. рублей или 99,52 % от бюджетных плановых ассигнований).

Уровень эффективности реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования» в 2023 году составил 0,81 балла. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценена как высокая.

Подпрограмма «Развитие общего образования»

Сеть общеобразовательных учреждений района в 2024 году включает в себя 18 общеобразовательных школ, 12 из которых реализуют также образовательные программы дошкольного образования. В декабре 2024 года прошла реорганизация путем присоединения следующих образовательных учреждений: МБОУ Кибьинская ООШ и МБОУ Муркозь-Омниская ООШ к МБОУ «Старободьинская СОШ», МБОУ Короленсковская ООШ им. Бобкова А.И. к МБОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева».

Образовательные учреждения предоставляют муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. Общеобразовательные организации посещает 2171 учащихся.

Задачи подпрограммы реализуются через основные мероприятия:

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Муниципальная услуга «Приём заявлений граждан о зачислении в образовательные организации УР, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» реализуется образовательными организациями в электронном виде через портал РПГУ. Заявлений в первый класс принято 189, из них 115 в электронной виде через концентратор ЕПГУ.

В рамках развития сети и укрепления материально – технической базы муниципальных общеобразовательных организаций проведены следующие мероприятия:

-  к новому учебному году приняты все учреждения (проведен косметический ремонт, проведены мероприятия по устранению нарушений и приведение в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Пожнадзора);

- приобретены по мере необходимости мебель, оборудование, инвентарь;

- проведен ремонт спортивного зала МБОУ Старокармыжская СОШ;

- капитальный ремонт в МБОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева».

15 школьных автобусов осуществляют подвоз обучающихся к месту обучения. Автобусы со сроком эксплуатации 10 лет и более отсутствуют. В ноябре 2024 года приобретен новый автобус в Старободьинскую школу.

Формирование и развитие современной информационной образовательной среды осуществляется через внедрение в работу образовательных организаций АИС «Электронная школа». Общеобразовательные учреждения через данную систему предоставляют информацию о текущей успеваемости в образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости. Все школы района перешли на безбумажный вариант ведения журнала.

Продолжается внедрение ФГОС и ФООП основного общего образования. 1 – 11 классы всех образовательных организаций обучаются по ФГОС и ФООП.

МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» и МБОУ Кизнерская средняя школа № 2 имени генерал-полковника Капашина В.П. являются базовыми школами по внедрению инклюзивного образования для детей с ОВЗ. Ведётся работа по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организованным горячим питанием охвачено 100 % школьников.

В 2024 году были реализованы мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и обустройства прилегающих территорий к зданиям и сооружениям: во всех учреждения установлена система оповещения при террористической угрозе (СОУЭ); в 10 учреждениях установлены металлические заборы, отвечающие современным требованиям безопасности; в 8 учреждениях установлены видеокамеры для наружного наблюдения.

Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. На школьном этапе участвовали 636 человек, на муниципальный этап были отобраны 471 участника. На региональный этап ВсОШ вышли победители муниципального этапа по предметам: физика, английский язык, биология, литература. Победителями стали учащиеся 7, 8, 9,10 классов МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» и 11 класса МБОУ Кизнерская средняя школа № 2 имени генерал-полковника Капашина В.П.

В рамках мероприятий по подготовке и переподготовке кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений в 2024 году 214 педагогов прошли курсы повышения квалификации.

В 2024 году назначены 3 руководителя образовательных учреждений: МБОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева», МБОУ Вичурская ООШ, Кизнерский детский сад №2. Со всеми руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных учреждений заключены эффективные контракты.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

Целевые индикаторы:

На 100% выполнены следующие показатели:

- Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием.

- Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием составляет 98,8 %, что на 1,2 меньше, чем в 2023 году. Вакантный фонд составляет 11,33 штатных единиц.

- Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых  (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей, процентов.

- Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличились на 70 483,07 тыс.руб. и составили 246875,57 тыс. рублей (2022-172 202,3 тыс. рублей, 2023 – 176392,5 тыс.рублей, 2024 – 246 875,57) в связи с увеличением расходов на содержание зданий и организацию учебного процесса.

- Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших компенсацию за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов, 100 процентов.

Остальные показатели выполнены следующим образом:

- Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов.

Показатель повысился на 5,1 % (2022 – 93,32%, 2023 – 86,9%, 2024 – 92 %)

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Показатель составил 0%, так как все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.

- Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе:

- на ступени начального общего образования;

- на ступени основного общего образования;

- на ступени среднего общего образования

составляет 100%.

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов.

2021 – 94,4%,

2022 – 77,8 %

2023 – 77,8%

2024 -  80 %

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений повысилась (2021 – 94,4%, 2022 – 77,8%, 2023 – 77,8%, 2024 – 80%) в связи с уменьшением количества юридических лиц и проведением капитального ремонта в МБОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева» в 2024 году.

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов.

2021 – 5,6%,

2022 – 22,2%

2023 – 22,2%

2024 – 20%

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений понизилась по сравнению с прошлым годом (2023 – 22,2%, 2024 - 20%) в связи с проведением капитального ремонта в МБОУ «Ягульская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Дербушева» в 2024 году. МБОУ Бемыжская средняя школа, МБОУ «Старободьинская СОШ» включены в программу капитального ремонта на 2025-2027 год.

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшился на 4,2% по сравнению с прошлым годом (2021 – 33,8%, 2022 – 32,7%, 2023 – 34,3%, 2024 – 30,1%) в связи с  уменьшением количества классов-комплектов и количества обучающихся.

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за 2024 год  54674,5 рублей, выполнение «дорожной карты» по заработной плате работников образования 100%.

- Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования, в 2024 году составляет – 60,1% (2022 - 98%, 2023 – 86%, 2024 – 60,1%). Понижение значение показателя связано с наличием педагогических работников, имеющих стаж работы до 2-х лет и увеличившейся текучестью кадров.

- В 2024 году процедуру независимой оценке качества образования по общему образованию прошли 18 школ. Общий итог по району 86,44.

- Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, процентов.

Процент обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в 2024 году составляет 89,8% (2022 – 89,3%, 2023- 89,8%, 2024 – 89,8%).

Увеличение показателя на 0,5% связано с реализацией регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» и МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени генерал-полковника Капашина В.П., МБОУ Кизнерская сельская ООШ и МБОУ Балдеевская средняя школа, а так же внедрением предметов естествененно-научного профиля на уровне среднего общего образования.

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»

Услуги по предоставлению дополнительного образования детей предоставляются в детско-юношеской спортивной школе и районном доме детского творчества.  В рамках сотрудничества с общеобразовательными учреждениями при реализации ФГОСООО учащиеся школ Кизнерского района занимались внеурочной деятельностью в системе дополнительного образования. В 2024 году дополнительным образованием было охвачено 2931 обучающийся, что составило 98,85% от количества обучающихся в школах и детских садах Кизнерского района.

Общий охват обучающихся, по состоянию на 2024 год, составляет 2931 детей, что составило 89,61 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В рамках развития сети и укрепления материально – технической базы организаций дополнительного образования детей проведены следующие мероприятия:

- к новому учебному году приняты без замечаний оба учреждения (проведен косметический ремонт, проведены мероприятия по устранению нарушений и приведение в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Пожнадзора).

- приобретены по мере необходимости оборудование, инвентарь.

- сделан косметический ремонт в спорт.школе (своими силами).

Учреждения дополнительного образования (ДДТ, СШ) реализуют дополнительные образовательные программы по развитию художественной одаренности, направленные на выявление, сохранение и развитие одаренности, спортивно-оздоровительные программы, пропагандирующие и помогающие осуществлять ЗОЖ, развитие системы профилактики и коррекции здоровья

Учреждения участвуют в организации и проведении как районных, так и республиканских семинаров и совещаний.

Итоги конкурсов и соревнований освещаются на радио, газете, на сайтах учреждений и на сайте Управления образования.

Подпрограмма «Управление системой образования МО «Кизнерский район»».

Сеть общеобразовательных учреждений района в 2024 году включает в себя 6 дошкольных образовательных учреждения, 15 общеобразовательных школ, 12 из которых реализуют также образовательные программы дошкольного образования, 3 учреждения дополнительного образования. Образовательные учреждения предоставляют муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего общего образования. Общеобразовательные организации посещает 2171 детей, дошкольные учреждения 798 воспитанников, учреждения дополнительного образования – 894 (ДДТ) чел.

Задачи подпрограммы реализуются через основные мероприятия:

В рамках основного мероприятия осуществляется реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования:

- является главным распорядителем бюджетных средств по отрасли «образование» и осуществляет финансирование расходов на содержание Управление образования. Функции по ведению бухгалтерского учета и составления отчетности по образовательным организациям возложена на МКУ «ЦБ Кизнерского района»

- исполняет функции учредителя муниципальных образовательных организаций.

Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных организаций осуществляется методическим кабинетом Управления образования и МБОУ ДО «Кизнерский районный дом детского творчества»

Текущее обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции осуществляется всеми отделами Управления образования. Архивные документы формируются в соответствии с номенклатурой дел и во взаимодействии с Архивным отделом Администрации Кизнерского района.

В 2024 году 100% педагогов, имеющих потребность в повышении квалификации, прошли необходимые курсы. Общее количество педагогов, прошедших курсы – 284 человека.

Аттестация руководителей муниципальных образовательных учреждений осуществляется на основании Положения «Об аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальный образовательных учреждений Кизнерского района», утвержденного приказом начальника Управления образования № 166 от 07.09.2022 года. В 2024 году аттестацию прошли 4 руководителя.

Во всех образовательных организациях внедрены единые (групповые) значения нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования.

Со всеми руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных учреждений заключены эффективные контракты.

Организация работы по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей осуществляется посредством официального сайта Управления образования и образовательных организаций, официального сайта Администрации Кизнерского района, а также во взаимодействии с местными средствами массовой информации: газета «Новая жизнь» и радио.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

Целевые индикаторы:

На 100% выполнен следующий показатель:

1) Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, процентов.

Остальные показатели выполнены следующим образом:

- Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования, снизилась по сравнению с 2024 годом на 17,82 %  (2021 – 98%, 2022 – 98%, 2023 – 81,82%, 2024- 64%) и составила 64 процента. Понижение значение показателя связано с наличием педагогических работников, имеющих стаж работы до 2-х лет и увеличившейся текучестью кадров.

- Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций  составила  47 669,48 рубля (2020 – 28 933, 2021 – 35 560, 2022 – 33 072, 2023 – 42 730,5, 2024 – 47 669,48). Повышение показателя связано с повышением оплаты труда работников и увеличением педагогической нагрузки.

- Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования, процентов.

2022 год – 83,6%, 2023год – 84,6%, 2024 год – 84,77%.

Начальник Управления образования

Администрации Кизнерского района                                                                   Н.С.Айкашева

Согласовано:

Заместитель главы

Администрации Кизнерского района                                                                       В.С.Орехова